屏東縣高士國小110年教育成果發表暨聖誕節活動計畫

- 實施目標：

一、藉聖誕節活動辦理，引起學生對國外節慶了解的興趣，擴展宏偉國際觀。

二、透過學習成果發表活動，鼓勵學生展現多元才能，讓學子能在舞台上展現自我認同與自信。

- 實施時程：系列活動從110.12.01(三)至110.12.24(五)。

- 參與人員：全校師生、本分校家長、長官來賓。

- 實施地點：牡林多功能教室。

- 實施期程：

一、聖誕祈福卡片製作：110.12.01(三)—110.12.24(五)

二、成果發表活動：110.12.24(五)

三、贈送聖誕禮物：110.12.24(五)

- 活動內容說明：

一、聖誕祈福卡片製作：各班藝文授課教師、導師協助學生完成。

二、成果發表活動：

1.詳細規則如附件。

2.時間分配：

| 時間 | 行程 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 08:00-08:30 | 本校集合出發 團隊彩排 | 8:00集合出發，8:30前抵達牡林(隨車表) |
| 08:30-09:10 | 家長及來賓簽到 學生表演彩排 | 1.家長及來賓進行簽到。 2.彩排：高士古謠、本校幼兒園、本校低年級、分校低年級、本校中年級、分校中年級、本校高年級、分校高年級、分校幼兒園 |
| 09:10-09:30 | 開場表演 | 高士古謠表演、本校幼兒園表演 |
| 09:30-09:40 | 校長及貴賓致詞 | 校長致詞並介紹來賓 |
| 09:40-10:10 | 成果發表 （第一階段） | 1.每組上台表演時間5至10分鐘 5.表演團隊：本校低年級、分校低年級、本校中年級 |
| 10:10-10:20 | 中場休息 |  |
| 10:20-11:10 | 成果發表 （第二階段） | 1.每組上台表演時間5至10分鐘 2.表演團體：分校中年級、本校高年級、分校高年級、分校幼兒園 |
| 11:10-11:20 | 串場表演 | 高士神人合唱團 |
| 11:20-11:35 | 頒獎時間 贈送聖誕禮物 | 1.贈送鞋盒禮物給學生 |
| 11:35-11:45 | 大合照 |  |
| 11:45- | 賦歸 午餐時間 | 1.進行場復工作 2.本校師生留在分校用餐 3.備有餐盒100份(外送)，放置於簽到處，供家長、社區參與人員領取 |

- 工作分配：

一、活動前：

| 工作要項 | 說明 | 負責處室及人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動規劃 | - 成果發表主題規劃 - 流程規劃 | 寶玲師 |  |
| 表演節目 | 1. 六大主題表演準備 | 各年段導師 | 每組表演時間5-10分鐘 |
| 邀請卡、 活動DM製作 | 1.邀請卡設計及印製 2.活動DM設計及印製 | 雅柔助理 | 邀請卡30份(家長會、家長、地方士紳)、活動DM每家一份 |
| 活動紅布條 | 製作活動紅布條 | 玉莉師 | 1大2小，共3條 |
| 活動宣傳 | 1.臉書粉絲團 2.家長、社區line群組 | 陳飛師、芳儀師 | 活動DM宣傳 |
| 活動流程、表演節目簡報 | 流程表、表演團體介紹 | 寶玲師 |  |
| 物資募集 | 1.聖誕鞋盒 2.學童物資 | 婉容主任、陳琳老師 |  |
| 獎品 | 1.成果發表獎品 2幼兒園獎品 | 凱琳主任、陳敏師 |  |
| 12/24 車輛安排 | 本校接送至分校安排 | 念祖師 | 來回本分校 |
| 12/24 音響設備、器材租借 | 1.音響設備 2.其他物品 | 寶玲師 | 雅柔助理 |
| 12/23 活動場地佈置 | 1.桌椅座位安排(含桌巾) 2.環境布置 3.器材準備 | 1.負責人：春光主任、朝儀師 2.組員：青木師、櫻萍師、 悌維校護、服務員、司機、 無課務之分校同仁 | 12/23進行場地布置 |
| 桌椅運載 | 折疊桌、摺疊椅、童軍/塑膠椅(數量待確認) | 春光主任、惠琳主任 |  |
| 茶水、餐盒訂購 | 茶水、餐盒準備 | 玫君師、鐵雄師 |  |
| 聖誕卡製作、 校園布置 | 1.鞋盒禮物感恩卡 2.聖誕感恩卡 3.各班進行教室布置 4.微笑廣場布置 | 1.組長：楊淇師、雅筑師 2.組員：各年級藝文教師、 各班導師 |  |

二、活動當日：

12/24才藝競賽活動

| 工作要項 | 說明 | 負責處室及人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機動組 | 1.活動場控 2.節目安排 | 寶玲師、婉容主任 |  |
| 簽到組 | 1.來賓簽到 2.遞送來賓名條 3.引來賓入座 | 貴光幹事、玉莉師 |  |
| 茶水組 | 1.飲料擺放 2.茶杯準備 3.取量協助控管 | 鐵雄師、玫君師 | 採自助式，無茶點，僅提供飲料、水 |
| 獎品組 | 1.聖誕禮盒發放 2.學童物資發放 | 陳琳師、楊淇師 |  |
| 音控組 | 音樂播放 | 雅柔助理 |  |
| 主持人 | 1.成果發表 2.串場及頒獎 | 芳儀師、陳飛師 |  |
| 照相 | 全場照相 | 青木師、悌維校護各班導師 |  |
| 攝影 | 全場攝影 | 哲霖替代役 |  |
| 秩序維護 | 學生秩序維護 | 各班導師、幼兒園老師 |  |
| 場復組 | 活動結束場地恢復 | 全校師生、哲霖替代役 |  |
| 學生接送 | 本校學生 | 校車司機 |  |

- 經費配置：本計畫所需經費擬向牡丹鄉公所申請補助56,000元整，下列項目在總計畫金額範圍內得相互勻支。

| 經費名稱 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音響費 | 12000 | 1 | 組 | 12000 | 肩掛式無線喊話器含麥克風 |
| 道具費 | 1500 | 6 | 份 | 9000 |  |
| 餐盒費 | 80 | 150 | 個 | 12000 | 活動結束後親師生發放餐盒 |
| 茶水費 | 100 | 5 | 箱 | 500 |  |
| 場地布置費 | 10000 | 1 | 批 | 10000 | 包含場地佈置費、學生卡片費、紅布條印製費、物品租借費等 |
| 印刷費 | 50 | 30 | 份 | 1500 | 邀請卡印製 |
| 禮品費 | 6000 | 1 | 批 | 6000 | 成果發表禮品 |
|  | 2500 | 1 | 批 | 2500 | 幼兒園學生禮物 |
| 雜支 | 2500 | 1 | 批 | 2500 |  |
| 合計 | 新台幣56000元整 |  |  |  |  |

承辦人：              主計：             教導主任：                校長：

總務主任：

附件一：本分校各年段才藝表演

活動日期：110年12月24日

活動時間：09:00正式開始

活動地點：牡林分校多功能教室

規則說明：

1.表演採本分校各年段參加。

2.表演內容為教育成果分享，才藝展現形式不拘，可唱、跳、演戲。

3.各組表演時間5至10分鐘。

4.表演隊伍請自備演出音樂及道具，並於活動當日至音控台測試音樂。

5.報名組數:國小本分校各年段各一個表演、幼兒園本分校各一個表演，共8個表

演節目。

6.表演主題:

(1) 國小組:視力保健、交通安全、菸害教育、國防教育、健康體位、傳染病。

(2) 幼兒組:聖誕歡樂表演。

茶水處

簽到處

禮物桌

音

響

控

制

家長座位區

(折疊椅30)

長官貴賓席

幼兒園

(塑膠椅32)

國小

(折疊椅16)

國小

(折疊椅48)

延伸舞台

舞台

家長座位區

(折疊椅30)

附件三：12/24活動場地配置圖